编号： ***

- 建设工程监理合同

- 委托人：

- 监理人：

- 年   月   日

- 第一部分  建设工程监理合同协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1、工程名称：珠海市金湾区汇华四季学校工程监理

2、工程地点：珠海市金湾区。

3、工程规模：本项目位于珠海市金湾区，建设用地面积23016平方米，总建筑面积27000平方米，其他相关指标详见建筑设计总说明。

4、工期：总工期约11个月，预计于2024年9月1日开工，2025年7月31日竣工。

- 二、监理的范围和要求

本项目施工全过程监理，监理工作业务内容包括但不限于：

（1）前期顾问工作：设计方案审核、施工图审查、招投标策划顾问；

（2）建筑工程：包括土石方工程、基坑支护工程、地基基础工程、主体及围护工程、楼地面工程、屋面工程、门窗工程、装饰装修工程、精装修工程等；

（3）安装工程，包括室内给排水工程、室内燃气、室内电气（含通讯及智能化系统等弱电项目）、通风空调工程、电梯工程、消防工程、高低压配电工程、各工艺设备、管道、专业设备工程等；

（4）配套工程：包括室外给排水工程、室外燃气工程、室外电气（含通讯及智能化系统等弱电项目）、室外道路工程、室外绿化及园建工程、室外围墙工程等。

监理内容：包括但不限于对该项目所有的施工总包、分包、材料设备采购等的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调、质量保修期等全过程监理，开工前配合办理施工许可证等相关证件、负责协调与工程有关的参建单位（包括委托人、各查验单位、施工、设计、勘察等单位）关系，协助委托人就本工程有关事项与政府职能部门（包括质检、安监、造价、档案、环保、消防、人防、建设、计划、规划等部门）及项目周边桥梁、公园、市政管养等项目参建单位）进行协调，完成监理人应完成的其他监理内容。

监理人应对以上工程施工范围及内容进行监理，已在投标报价中综合考虑，委托人有权对监理范围及内容进行增减，监理人对此无异议。

未明确的本项目范围内的其他专业分包工程，发包人有权决定是否划归监理人服务。按发包人意图划归监理人服务的本项目之其他专业分包工程的监理服务费用也包括在监理服务费用总额中，属本价格包干范围，本合同项下监理服务费用单价和总价均不因上述增加专业分包工程监理服务而作任何调整。

监理服务内容以本合同文件和发包人确认的监理大纲、规划及细则所述工作内容为准，另有规定除外。

监理人须按发包人的要求直接对总包及各项分包工程进行监理，并直接对总包及各分包单位按监理服务内容进行管理和协调。

三、词语限定

本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。

- 四、合同文件组成

下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件

- 2、协议书；

- 3、中标通知书或业务联系单；

- 4、报价函；

- 5、专用条件；

- 6、附录，即：

附录A——服务范围和内容；

附录B——委托人提供的资料；

附录C——收费金额和支付。

- 7、通用条件；

- 8、廉政条款；

- 9、其他合同文件。

- 五、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同附录A中约定范围内的监理服务，自行完成本项目的所有工作内容，不得转包、分包、挂靠。在收取监理服务费用的同时，向委托人提供完税的增值税专用发票。因监理人提供的发票不符合税务部门的要求，导致委托人被税务机关追缴税款，而给委托人造成的经济损失（含税款、滞纳金、罚款等）由监理人负责赔偿。

2、委托人向监理人承诺，按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相关资料，并按附录C中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理服务费用。

- 六、服务期限

本合同附录A中约定的服务期限具体为：

工程监理服务期限：自监理人进驻现场开始工作起（具体进场时间以业主开工令为准）至上述工程监理服务工程竣工验收合格后满一个月，监理服务期约N 月。工程在保修期内须监理人提供相应的监理服务时，此服务期限不受以上监理服务期限的约束。

工程监理服务预计开工日期为2024年   月，预计监理服务截止日期为2025年     月，共     个月。实际开工日期以业主发出的《开工令》为准。如监理人实施监理的开工时间推迟，则监理期限及扩展服务期相应顺延，监理服务费不做任何调整及补偿。

七、监理服务费用

工程监理服务费用包干总价为人民币（大写）         ，（￥        元），增值税税率  %。

- 八、工程质量要求及标准

1、要求：合格。

2、标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

4、如监理人存在弄虚作假、串通施工单位降低工程质量等行为，委托人有权解除合同并没收履约担保，由此产生的法律责任由监理人承担。

- 九、安全生产文明施工要求及标准

1、要求：合格。

2、标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

3、监理人安全文明施工监理除必须执行国家、省、市、区规定外，且须执行委托人的《安全文明施工管理制度》。

- 十、合同的订立及生效

合同订立时间：2024年     月    日；

合同订立地点：珠海市金湾区高栏港大道珠海汇华控股集团有限公司大楼

本合同双方约定双方代表签字并加盖公章后生效。

本合同一式捌份，具有同等法律效力，委托人执伍份，监理人执叁份。

| 委托人： （签章） 法定代表人或委托代表人：（签章） 纳税人识别号： 地址： 邮编： 电话： | 监理人：（签章） 法定代表人或委托代表人：（签章） 纳税人识别号： 地址： 邮编： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

- 第二部分  通用条件

- 1.定义与解释

1.1  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1.1.1  “工程”是指委托人委托监理人实施工程监理及相关服务的建设工程。

1.1.2  “委托人”是指合同中委托监理人的一方，及其合法继承人和允许的受让人。

1.1.3   “监理人”是指合同中提供服务的一方，及其合法继承人和允许的受让人。

1.1.4  “承包人”是指与委托人签订施工承包合同或工程总承包合同的第三方。

1.1.5  “服务”是指监理人按照合同约定履行附录A中详细约定的工程监理及相关服务的工作，包括正常服务和附加服务。

1.1.6  “正常服务”是指在附录A中约定的服务范围和内容。

1.1.7  “附加服务”是指以下原因而增加的服务：①委托正常服务范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②因非监理人原因增加的工作量或工作时间。

1.1.8 “工程监理”是指委托人委托监理人对建设工程施工阶段的质量、进度、费用进行控制管理，对安全生产进行监督管理；对合同、信息等进行协调管理。

具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。

1.1.9  “相关服务”是指委托人委托监理人在勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段、保修等阶段提供咨询或服务。

具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。

1.1.10 “项目监理机构”是指监理人派驻本工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.11  “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.12  “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指承包人及与本工程有关的其他法人或实体。

1.1.13  “日”是指一天零时至第二天零时的时间段。

1.1.14  “月”是指按公历从该月中任何一天开始的一个公历月的时间段。

1.1.15  “商定的补偿”是指专用条件中约定的根据本合同应付的附加款额。

1.1.16  “书面形式”是指有形表现所载内容的形式，包括合同文件、信件、电报、传真等。

1.2   对合同文件的解释

1.2.1   本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种（含）以上语言文字时，应以汉语为准。

1.2.2   构成合同的文件应被认为是互为说明的。如果合同文件中的约定之间产生含糊或歧义，合同文件解释按时间顺序以双方最后签认的为准。解释合同文件的优先顺序为：

（1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

（2）协议书；

（3）专用条件及附录A、B、C；

（4）通用条件；

（5）廉政条款；

（6）中标通知书或业务联系单；

（7）报价函。

1.3   本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中约定的部门规章或项目所在地的地方法规、地方规章及标准规范。

本合同适用的法律法规及适用于本工程的标准规范。

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

- 2. 监理人的义务与责任

2.1   监理人应按本合同约定提供工程监理及相关服务，服务范围按附录A中的约定。

2.2   监理人应组建满足工程监理及相关服务工作需要的项目监理机构，向委托人报送投标承诺委派的总监理工程师及项目监理机构主要人员名单。

2.2.1   在服务期限内，项目监理机构人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。监理人可根据工程进展和业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。若更换现场监理人员，应以相当资格与技能的人员替换。其中，更换或调整总监理工程师及项目监理机构人员须提前7日向委托人报告，经委托人同意后方可更换或调整。

2.2.2   如果监理人员存在以下情况之一，监理人应及时更换该监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.3   监理人履行合同义务期间，应遵循监理职业道德准则和行为规范，严格按法律法规及标准提供服务。

2.3.1   在委托服务范围内，委托人和承包人提出的任何意见和要求，监理人应及时拟定处置意见，再与委托人、承包人协商确定。委托人与承包人之间发生争议时，监理人应根据自己的职责与委托人、承包人进行协商。

2.3.2   当委托人与承包人之间的争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应当如实提供有关证明材料。

2.3.3   监理人可在授权范围内对委托人与第三方签订合同中规定的第三方义务提出变更。如果变更超过授权范围，则这种变更须经委托人事先批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所做的变更未能事先报委托人批准时，应在事后24小时内通知委托人。

在监理过程中如果发现承包人的人员工作不力，监理人应要求承包人调换有关人员。

2.4   监理人在履行合同义务期间，应按专用条件中约定的内容、时间和份数向委托人提交工程监理及相关服务的报告。

2.5   监理人使用附录B中委托人提供的设备、设施和物品除合同另有约定外，属于委托人的财产，在服务完成或合同中止时，应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给委托人，并按专用条件中规定的时间和方式移交。

- 3.  委托人的义务与责任

3.1   委托人应将监理人、授予监理人的权限及时书面通知第三方，并在委托人与第三方签订的合同文件中予以明确。

3.2   委托人应按照本合同附录Ｂ的约定，在约定的时限内免费向监理人提供有关的工程资料。在合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供新近掌握的与工程有关的资料。

3.3   委托人应为监理人开展服务工作提供必要的条件。

3.3.1   委托人应按照本合同附录B中的约定，免费向监理人提供履行服务所必需的设备、设施和物品等。

3.3.2   委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4   委托人应及时授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的职责和权力书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知监理人。

3.5   委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应首先向监理人提出。

3.6   委托人应当在专用条件约定的时间内就监理人书面形式提交并要求作出决定的事宜作出书面形式的答复。

3.7   委托人应按合同附录C的约定支付收费金额。

- 4.  违约责任

4.1   监理人的违约责任：监理人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承担相应的违约责任。

4.1.1   监理人应按照有关法律法规及本合同对工程施工的质量和安全实施监督管理。对工作失职造成损失的，承担相应的监理责任。

4.1.2   监理人未履行本合同约定的义务，对应当监督检查的项目不检查或不按规定检查或因工作过失，给委托人造成损失的，应当承担相应的赔偿责任并支付赔偿金。

赔偿金＝直接经济损失×受损失部分的相应收费金额比率

赔偿金累计数额不超过监理人的服务收费金额总额（扣除税金）。

4.1.3   监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应补偿委托人由该索赔引起的费用。

4.1.4   因承包人违反承包合同约定或监理人的指令，发生工程质量安全事故、导致工期延误等造成损失，且监理人无过失的，监理人不承担赔偿责任。

4.1.5   因不可抗力导致本合同不能全部或部分履行，监理人不承担相应的责任。

4.2   委托人的违约责任

委托人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承担相应的责任。

4.2.1   委托人应按照法律法规对本工程的实施取得相应政府部门的许可。如果委托人违反有关规定未取得许可擅自实施工程，对监理人造成的损失，应承担相应的责任。

4.2.2   委托人违反本合同约定造成监理人的经济损失，委托人应予以赔偿或补偿。

4.2.3   委托人向监理人的索赔不成立时，应补偿监理人由该索赔引起的费用。

4.2.4   委托人未能按合同附录C的约定支付监理服务费用，应承担违约责任。

4.3 除外责任

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 5.  合同生效、变更与终止

5.1   除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

5.2   双方按协议书中约定的开始和完成时间作为本合同的服务期限，但根据双方补充协议调整服务期限的除外。

5.3   任何一方提出变更请求时，经双方协商一致后可进行变更。

5.4   由于非监理人原因导致服务时间延长，经双方协商一致，所延长的服务时间超过一个月视为附加服务。委托人应按附录C的约定向监理人支付附加监理服务费用。

5.4.1   除不可抗力外，由于委托人或承包人的原因使监理人的服务受到阻碍或延误，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。监理人完成的此项服务应视为附加服务。

5.4.2   如果委托人书面提出专用条件约定以外的相关服务要求，监理人完成此项服务应视为附加服务。

5.4.3    如果委托人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为附加服务。

5.4.4   本合同生效后，如果实际情况发生变化，使得监理人不能提供全部或部分服务时，监理人应立即通知委托人。其善后工作以及恢复服务的准备工作，应视为附加服务。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过42日。

5.4.5   委托人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，则应视为附加工作，并在专用条件中明确委托的工作内容和相应的监理服务费用。

5.5   满足以下全部条件，本合同即终止：

（1）本工程已办理竣工验收或工程移交手续；

（2）监理人完成本合同约定的工程监理及相关服务（包括保修监理阶段）全部工作；

（3）委托人与监理人结清并支付监理服务费用。

5.6   在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分服务无法继续履行或继续履行已无意义，委托人可以提前要求解除本合同或解除监理人的部分义务。监理人应立即作出合理安排，停止全部或部分服务，并使开支减至最小。

委托人应在28日前向监理人发出解除合同或解除监理人部分义务的通知，因解除合同或监理人部分义务导致监理人的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以赔偿。

解除合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

5.6.1   由于非监理人的原因导致工程建设全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分服务。

监理人应立即安排停止服务并将开支减至最小。委托人应将有关决定以书面形式通知监理人。由此导致监理人的损失应由委托人予以相应补偿。

监理人暂停部分工程监理及相关服务持续时间超过182日，监理人可发出解除合同约定该部分义务的通知；若全部暂停服务的持续时间超过182日,监理人可发出解除合同的通知。合同解除日为发出解除合同的通知之日起第14日。

5.6.2   如果因非监理人原因，导致监理人不能全部或部分履行合同约定服务时，监理人应立即通知委托人，要求暂停全部或部分合同约定的服务。

当暂停原因消除后，监理人应尽快恢复履行合同约定的服务。

5.6.3   当监理人无正当理由而未履行其合同约定的义务时，委托人可以书面形式通知监理人要求限期改正。若委托人在发出通知后14日内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7日内发出解除本合同的通知。发出解除合同通知后的第14日合同解除。

监理人应承担相应的违约责任，委托人按专用条件的约定将工程监理及相关服务费用（扣除相应违约金等）支付至合同解除日。

5.6.4   监理人在本合同约定的支付之日起28日后仍未收到服务费用，则监理人可向委托人发出催付通知。通知发出后14日委托人仍未支付或提出监理人可以接受的延后支付安排，监理人可向委托人发出暂停服务的通知并自行暂停全部或部分服务。暂停服务后14日内监理人仍未获得服务费用或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除合同的通知。合同解除日为应支付服务费用之日起第56日。

委托人通知暂停工程监理及相关服务且暂停期超过182日，监理人可发出解除合同的通知。合同解除日为发出解除合同的通知之日起第14日。

委托人应承担解除合同的违约责任。

5.7   本合同解除后，合同约定的有关的结算、清理、争议条款仍然有效。

- 6. 支付酬金

6.1   委托人应按照附录C中约定的时间、方式和数额向监理人支付正常服务费用和延期工资费用。

6.2   支付服务费用所采用的货币种类、汇率由委托人、监理人在附录C中约定。

6.3   如果委托人对监理人提交的收费金额支付申请单中的任何一项费用或其中一部分费用提出异议时，应当在收到监理人提交的支付申请通知书7日内以书面形式向监理人发出异议通知，无异议部分的费用应按期支付。

6.4   监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益，委托人可以按专用条件中的约定给予经济奖励。

- 7. 其他

7.1  协议书签订后，与工程监理及相关服务有关的法律法规、强制性标准的颁布及修改，双方应遵照执行。由此引起的服务费用、服务时间的变化，需进行相应调整。

7.2  监理人不得将本合同转让给第三方。

7.3  未经委托人的书面同意，监理人不得将合同约定履行的任何部分服务工作进行分包。

7.4   经委托人同意的监理人员外出考察发生的额外费用，由委托人审核后支付。专用条件中另有约定的除外。

7.5   委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付。专用条件中另有约定的除外。

7.6   经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用，属于监理人聘用的，由监理人承担；属于委托人聘用的，由委托人承担。

7.7   双方在履行本合同过程中应遵循遵纪守法、诚实信用的原则，认真履行合同约定的各自义务和责任，在任何情况下都不应损害对方的利益。

7.7.1   监理人及其员工不得接受与服务工程第三方的任何经济利益。

监理人不得参与可能与合同约定的与委托人利益相冲突的任何活动。

7.7.2   合同双方不得泄露对方申明的秘密，亦不得泄露第三方提供并申明的秘密。在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

7.8   本合同涉及的通知均为书面形式，并在送达合同中注明的地址时生效。无论发送方采用何种方式，收受方都应用书面回执确认。

7.9   监理人对于其编制的服务文件拥有版权。

监理人可单独或与他人联合出版有关工程监理及相关服务的资料，如果在合同履行期间及合同终止后二年内出版，须征得委托人的同意。专用条件中另有约定的除外。

- 8.  争议的解决

8.1   双方应本着诚实信用原则协商解决彼此间任何争议。

8.2   如果双方不能在14日或双方商定的任何其他期间内解决合同争议时，应将其提交给专用条件中约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

经调解达成协议，双方应在协议书上签字。

8.3   如果双方在调解后28日或商定的期限内未能达成一致意见，则双方都有权将合同争议直接提交委托人所在地法院解决。

- 第三部分  专用条件

- 本合同适用的法律、法规及适用于本工程的标准规范为：

1.1 国家和广东省、珠海市政府颁发的现行有关工程建设方面的法律、法规、政策、条例、规范；

1.2 本工程建设监理合同、监理方案、建设工程监理规范；

1.3 珠海市有关工程建设管理方面的各项政策及规定；

1.4 珠海市政府对本建设项目的批文及文件；

1.5 本工程项目的正式施工图纸资料及设计变更文件；

1.6 委托人与工程参建单位签订的全部合同或协议。

2.  监理人的义务

2.1 补充约定

1）监理的范围：

（1）准备阶段、施工阶段和保修阶段的工程监理服务。

2）监理各阶段主要工作内容及要求：见附录A

监理人应负责施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、工程收尾阶段、保修阶段的质量、造价、进度、安全控制；监督、管理建设工程合同的履行。

除上述工作范围外，监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定工程管理办法，在工程发生纠纷的情况下，根据委托人的要求提供必要的协助，包括但不限于提供工程监理工作相关的文件资料、档案、证明文件及人员配合等。

各阶段工作应严格按照中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《建设工程监理规范》执行。

3）监理依据包括：《建设工程监理规范》《建设工程安全生产管理条例》，以及国家、广东省及珠海市的有关法律和法规；珠海市有关工程建设管理方面的各项政策及规定；正式的工程项目施工图纸、设计变更通知及说明、委托人与施工单位签订的合同或协议、招标文件。

2.2 补充约定：

1）项目监理机构和人员

（1）监理机构组成人员数量不低于“《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法的通知》（珠规建建）[2010]48号”规定，监理人须于合同签订前按投标文件附件《拟派项目管理机构人员》填报的人员及证书向委托人报备。

（2）为了能够履行项目管理及监理服务，监理人应指定一名授权代表与委托人或委托人的授权代表建立工作联系。

（3）若需变更项目主要管理人员应当符合下列变更条件，征得委托人同意，按照规定办理变更手续：符合粤建管字[2004]10号文及《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法的通知》（珠规建建）[2010]48号的有关规定，并且征得委托人书面同意确认，并由监理人提交相关证明材料，变更后的人员持证水平不得低于变更前的人员持证水平。其中，监理人更换总监理工程师时，应提前15天向委托人书面报告，并经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换,由于更换人员引起的费用由监理人承担。

（4）更换监理人员的其他情形

①委托人要求更换监理人员：项目主要管理人员的实际工程能力和工作效果达不到委托人的要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应监理工作需要的，委托人有权向监理人提出撤换，监理人必须在7天内无条件撤换；

②监理人驻场人员兼任承包单位任何职务及工作；

③监理人或其他人员接受承包人的任何报酬和经济利益。

监理人因以上原因更换监理人员的，应按本合同约定承担违约责任。

（5）总监理工程师

1） 姓名：

2）履行职责：总监理工程师在本监理合同授权范围内行使合同约定的权利，履行相应的职责。

项目总监理每周工作时间不得少于6天，若项目总监理工程师每月驻工地的时间不能达到委托人要求，则按缺勤处理，委托人有权在应付给监理人的当期服务费中扣除相应款项（具体计算标准详见4.1.1条表一）作为违约金。驻工地的时间每个月统计一次，当月的记录不带入下月，记录的方式须按委托人的要求进行（现场有虹膜机的按虹膜机打卡为准，无虹膜机的需到项目负责人办公室签到），每日的工作时间不得少于8小时:

（6） 监理人要求承包人调换其他人员的限制条件：需提交书面报告获得委托人同意，否则应承担违约责任。

（7）监理人应对驻地监理人员的人身安全负全部责任。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7  监理人向委托人提交的报告的种类包括监理规划、监理实施细则、监理月报及其他专项报告等；监理规划在开工令发出之前14日，监理月报每月25号之前一次，其他报告每周一次，专项报告提交时间与委托人协商确定；报告份数3份。

3.  委托人的义务和责任

3.1补充约定：

委托人对监理人的授权范围为：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的建议权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同约定的竣工期限的签认权。

(10) 在工程施工合同约定的工程价格范围内，确认承包人工程进度作为委托人审核支付工程进度款的依据。监理人对工程款支付的审查必须在承包人申报计量后3日内完成。

（11）工程质量事故的调查权和处理建议权。当工程出现质量事故时，总监理工程师应组织质量听证会，结合现场调查的结果，提出调查报告和处理建议。

（12）委托人授权监理人行使的其他职权。

3.2 补充约定：委托人未提供的设施、设备和物品等，监理人应全部自费添置。监理人在监理期间发生的水电费用，由委托人在每期应支付的监理服务费用中直接扣除。

3.3 委托人代表

委托人代表：        ， 联系电话：

3.4 答复

委托人同意在7个日历天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 违约责任及奖励

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 补充约定：

监理人须按投标邀请函约定及委托人具体要求配备投入本项目的人员，并须于合同签订前向委托人进行书面报备。监理人未按承诺建立组织架构、派驻监理人员和投入设备，或未按照本合同约定履行相关义务的，应向委托人支付相应违约金，由委托人在应支付的当期监理费中扣除。具体约定为：

1）项目总监理每周工作时间不得少于6天，项目总监理工程师不得随意更换。如确实有特殊情况需要更换的，须征得委托人的书面同意。项目实施过程中，如因总监理工程师不称职或出现重大过失等原因被主管部门或委托人勒令清退的，每更换一次，委托人扣减监理人监理费 5万元作为违约金。其他监理人员因不称职等原因被委托人按照2.2（4）更换的，每更换1人/次，委托人扣减监理人监理费 2万元作为违约金。

2）日常驻场监理人员不得低于《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法的通知》（珠规建建）[2010]48号要求的人数，特殊时期应按工程监理工作需要增加驻场人员。如委托人认为监理人驻场人员不满足工程监理要求的，监理人必须按委托人通知要求及时增派驻场人员，否则视为监理人违约，每缺一人每天向委托人支付1000元违约金。

3）委托人有权要求监理人提供监理人工作人员劳动合同、社保缴纳证明或其他在职证明材料，监理人务必提供，若委托人发现监理人工作人员为非监理人在职人员，视为乙方违约，乙方须向委托人支付每人5000元的违约金，并更换工作人员，若监理人无法满足委托人要求，委托人有权终止合同，并要求监理人赔偿因此给委托人造成的全部经济损失。

4）日常监理人员（含专监）每周工作时间不得少于6天，若每月驻工地的时间不能达到委托人要求，则按缺勤处理，委托人有权在应付给监理人的当期服务费中扣除相应款项（具体计算标准按下表）作为违约金。驻工地的时间每个月统计一次，当月的记录不带入下月，记录的方式须按委托人的要求进行（现场有虹膜机的按虹膜机打卡为准，无虹膜机的需到项目负责人办公室签到），每日的工作时间不得少于8小时:

表一、项目监理人员缺勤违约金计算标准

| 序号 | 监理人员类别 | 每月缺勤天数（N） | 每日违约金额（元/人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | N≤3 | 800 |
|  | 专业监理工程师 |  | 500 |
|  | 监理员 |  | 300 |
| 2 | 总监理工程师 | 3＜N≤5 | 1000 |
|  | 专业监理工程师 |  | 600 |
|  | 监理员 |  | 400 |
| 3 | 总监理工程师 | 5＜N≤8 | 1200 |
|  | 专业监理工程师 |  | 800 |
|  | 监理员 |  | 500 |
| 4 | 总监理工程师 | N＞8 | 1600 |
|  | 专业监理工程师 |  | 1000 |
|  | 监理员 |  | 600 |

5）如因监理人质量监理责任被建设行政主管部门通报批评1次,委托人扣减监理人1万元/次监理费作为违约金；勒令停工的,委托人扣减监理人3万元/次监理费作为违约金。如果委托人发现施工单位出现同一质量问题2次，而监理人未发出任何通知单或停工令时，委托人将就各个质量问题分别扣减监理人1万元监理费作为违约金。

6）委托人在进行的日常质量检查中，发现因监理人监理不到位而存在质量隐患的，或监理人员没有督促承包人等执行强制性标准、委托人质量标准，委托人有权每次扣除监理费用1万元/次。

7）因监理人未履行监理职责（包括但不限于图纸审查、施工组织设计及施工专项方案审查及实施监督、施工专项方案工序验收、巡视、平行检验、旁站等），造成工程出现一般质量、安全事故的，委托人有权扣除监理费用1万元/次；造成工程出现重大质量、安全事故及以上的，委托人有权每次扣除监理费总价的10%，并可终止合同，要求监理人赔偿全部损失。

8）监理人派驻总监理工程师及其他项目监理机构人员之任何一人或多人累计或连续两月到位不足10日的，将视为监理人严重违约，委托人有权解除合同，同时监理人须赔偿委托人全部损失。

9）监理人员与他人串通，弄虚作假，降低工程质量的，委托人有权扣除监理费用3万元/次。

10）监理人员发现工程质量、安全问题后未及时采取措施控制或向委托人报告的，委托人有权每次扣除监理费用总价的1%。

11）无论何种原因，监理人员将不合格材料、构件、设备、工程等签为合格的，委托人有权扣除监理费用0.5万元/次；造成损失的，委托人有权每次扣除监理费用总价的1%，并有权要求监理人赔偿全部损失。

12）监理员假冒监理工程师签名的，委托人有权扣除监理费用1万元/次。

13）因监理不力，本项目在政府质量安全检查中不合格，被通报处分的，或者监理人员违规被投诉、公告处分或处罚的，委托人有权扣除监理费用1万元/次。造成恶劣影响，给委托人的名誉或经济造成损失的，监理人应予以赔偿。

14）若非委托人原因，监理人对工程进度协调和督促不力，使该工程阶段工期及工程总工期延误或使整个工程工期延误达7日的，委托人有权扣除监理费用总价的2%，并有权要求监理人赔偿全部损失；超过7日或累计超过14日的，委托人有权扣除监理费用总价的5%，并可终止合同，要求监理人赔偿全部损失。

15）监理人员接受承包商或供货商等的宴请等违法违纪行为，以监理工作职务之便，以卡、拿、索要或收受承包人等的钱物等贿赂的，委托人有权按5000元/人/次扣除监理费用，且有权更换该监理人员。情节严重的，委托人有权每人每次扣除监理费用总价的2%作为违约金。监理人员有其他违反国家、广东省、珠海市有关法律法规和条例有关监理人员行为准则的，受到政府执法部门处罚的，委托人有权每人每次扣除监理费用总价的5%。

16）在工程实施过程中，非委托人违规原因，而监理人不服从委托人管理，不配合执行委托人工程管理程序、指令的，不履行监理义务，委托人经三次书面通知要求整改仍不改正的，委托人有权扣除监理费用总价的5%。

17）泄漏委托人工程管理秘密，无故挑起委托人、承包人之间矛盾的，委托人有权每次扣除监理费用总价的5%。

18）监理人员必须按照有关法规、合同、规范标准严格控制变更和现场签证。现场签证必须准确核实工程量，并且在签证监理栏内加注详细意见，否则一经发现没有详细工程量确认意见，委托人每次扣减监理人2000元监理费作为违约金。因监理工作疏忽，对承包人的现场签证和量度审核不实给委托人带来经济损失的，除赔偿委托人损失外，委托人有权每次扣除监理费用总价的5%。

19）监理工程师对工程竣工图、竣工资料未认真审查即签字，委托人审查时发现错、漏项总计达3处及以上的，委托人有权每次扣除监理费用总价的2%。

20）因监理人原因造成工程竣工后半年内，消防、质检等综合验收备案手续未办理完毕的，委托人有权扣除监理费用总价的5%。

21）因监理人原因造成工程质量验收达不到委托人要求的工程质量目标的，委托人有权扣除监理费用总价的5%。

22）凡出现经监理验收通过，但经委托人项目部抽查发现关键部位或关键工序仍存在明显质量问题的，委托人有权扣除监理费用2万元/次。

23）委托人通知监理人到场处理工程有关问题，无特殊原因而不及时到场的，委托人每次扣减监理人2000元监理费作为违约金。

24）监理人进场人员数量不能满足工程建设需要时（如防水试水、砼浇筑旁站等）委托人有权要求监理人阶段性增补相关人员。监理费用不因此进行调增。

25）监理人不得采用总监承包制管理本工程，否则委托人有权拒付监理费用，可要求监理公司承担委托人相关损失，对此监理人无任何异议。

26）委托人在监理任务书中要求监理人最低配备的仪器、测量设备、办公设备必须在监理过程中予以落实，委托人每月进行检查，若发现未按要求配备，委托人有权每次扣除监理费用总价的5%。

委托人有权对监理人是否存在以上行为每月进行核查。

4.1.2如监理人无正当理由未履行本合同约定的义务致委托人解除本合同，委托人有权不支付未支付的监理费用，并要求监理人赔偿损失。

4.1.3当因监理人责任发生向委托人赔偿或支付违约金时，委托人可直接从监理费抵扣，监理人对此不得有异议，监理费不足弥补损失的，委托人可向监理人追偿。

4.1.4监理人未履行本合同约定的义务，或在项目实施过程中发出错误指令，越权审批相关变更。使本工程在投资、工期、质量等方面给委托人造成损失的，委托人有权解除本合同，要求监理人进行赔偿，监理人应承担相应的赔偿责任并支付受损失部分100 ％的赔偿金。

4.2 监理人的奖励

监理人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：在不降低标准档次基础上按照所节约成本的10%或者增加收益的10%给予奖励。

5.  属于监理人正常监理服务范围内的材料和设备检测之外，委托人另行要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付；因监理人的原因导致的费用，由监理人支付。

6.  保密

委托人声明的保密信息： 委托人提供给监理人与该项目相关的所有资料，同时也包括监理人代表委托人所获得该项目的所有资料，保密期不因合同的终止而结束。

7.  争议解决

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请委托人所在地仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8.  委托人的地址、电子邮箱、传真电话号码；

监理人的地址、电子邮箱、传真电话号码。

9、本合同未尽事宜，以招标文件相关内容及条款为准，招标文件亦未明确的事宜，由双方协商决定。

10、本合同，委托人的损失包括但不限于：委托人的实际损失，因监理人或与监理人有关的原因导致委托人向第三方支付违约金、损害赔偿金等，委托人向监理人追索以及委托人被第三方追索而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费等。

11、监理人在本合同履行期间及本合同终止后出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：涉及保密内容的部分监理人必须书面征得委托人同意，否则视为监理人侵权，委托人有权向监理人追究法律责任。

附录A  服务范围和内容

A-1服务范围

A-1-1工程监理部分

1101本项目监理采用施工及保修阶段全过程监理模式，监理公司全面负责工程管理。

1102服务范围包括但不限于基坑支护、桩基础、主体建安工程（包含人防）及总图工程（含精装修、市政园林工程、内部市政道路、变配电工程、幕墙工程、强弱电工程、消防工程、暖通工程、燃气工程、给排水、智能化、珠海市关于海绵城市建设的相关要求、电梯安装工程等）的相关监理服务的质量控制、进度控制、投资控制、安全文明管理、合同管理、信息管理、组织协调、风险管理、质量保修期的监理等全过程监理，以及负责协调与工程有关的参建单位（包括委托人、施工、设计、勘察等单位），并协助委托人协调政府职能部门（包括质检、安监、造价、档案、环保、消防、人防、建设、计划、规划、计监等部门）与本工程有关事项等相关服务内容。保修阶段，以委托人为主导，监理人可不驻现场，涉及监理事务及责任时，监理人必须派相关人员到场。

A-2服务内容

A-2-1 正常服务

1、工程监理部分

A.土建工程

A.1、基础分部

A.1.1、基础土石方开挖工程

①、平行检验测量复核基坑、桩基础的定位轴线及标高，开挖总深度，开挖后的结构外形尺寸，嵌岩深度符合设计要求，桩孔的垂直度误差符合验收规范要求。

②、巡视并圈上标识的轴线编号、自编号与施工设计图及自编号一致。

③、旁站基底残渣清理、积水排除。

④、对每个基坑（槽）、基桩孔进行检验，签字确认。

A.1.2、顶板、底板涂膜、卷材防水

①、检查所有材料的产品合格证、检测报告、防水材料复检报告应符合检测标准和设计要求。

②、平行检查防水涂膜的厚度、胎布搭接，卷材搭接，加强层厚度及宽度应符合要求，淋水试验。

③、巡视防水涂膜分层涂刮，卷材铺贴应符合施工方案要求。

④、旁站穿墙、板的管口、变形缝的防水做法、砼刚性防水保护层的做法应符合设计和相关规范及施工方案要求。

⑤、见证防水材料、保温隔热板材料、砼强度的取样、送样。

A.1.3、基础模板工程

①、模板安装应符合施工方案要求。

②、平行检查模板安装的轴线误差、截面尺寸误差、承台基础模板或柱模或地梁模顶标高点误差应符合施工验收规范要求。

④、对检验合格的模板安装签字确认。

⑤、平行检验检查砖模厚度、尺寸是否符合要求。砌筑砖模的砂浆是否符合要求。

A.1.4、基础钢筋工程

①、钢筋加工安装应符合施工方案要求。

②、平行检验所用钢筋规格、复验结果，钢筋笼的长度及直径、箍筋间距，插筋位置、锚入及预留尺寸的误差应符合设计及验收规范要求。

③、巡视桩、坑、槽内是否干净，钢筋绑扎是否牢固，插筋固定是否稳固。

④、见证所用钢筋的进场取样、送样。

⑤、对钢筋隐检合格签证确认。

A.1.4、基础混凝土工程

①、平行检查成型砼外观、尺寸误差、预留插筋轴线误差、孔洞位置及标高误差。

②、巡视孔、坑、槽内渣土、杂物、积水清理应干净，桩顶砼浮浆清理，砼表面的整平、第二次收面。

③、检验合格，签发砼浇灌许可证。

A.2、主体分部

A.2.1、主体模板工程

①、检查支撑系统搭设、模板安装应按施工方案要求，对搭设标准样板点评、确认。

②、平行检查模板安装的轴线误差、截面尺寸误差、垂直度、梁、板底模板面标高误差应符合施工验收规范要求；柱、墙、梁固定支撑间距，梁、板的起拱应符合施工方案要求；预留孔洞或预埋件的位置、标高应符合设计要求。

③、巡视模板的支撑安装应牢固，楼面砼强度应达到上荷载要求，模板的拼接缝是否平整、不漏浆，模板内是否干净。

④、根据专项施工方案要求对后浇带、转换层的支撑系统搭设进行检查。

⑤、对检验合格的模板安装签字确认。

A.2.2、主体钢筋工程

①、检查所有钢筋的复检试验报告齐全、结果应合格。

②、平行检查钢筋的接头位置、锚固长度、柱梁节点的柱加密箍筋间距应符合设计，接头连接质量、梁上部二排筋位置、钢筋加工绑扎误差应验收符合规范要求。

③、巡视柱、梁同宽的主筋相碰处理、梁筋同高度纵横相交交错布置应符合要求，钢筋绑扎方法正确、牢固。转换层梁钢筋现场试安装。

④、见证所有钢筋的进场取样、送样。

⑤、钢筋安装标准样板点评确认，按样板标准对后续钢筋安装检查。

⑥、转换层梁钢筋安装检验。

⑦、钢筋隐检合格签字确认。

A.2.3、主体现浇混凝土工程

①、检查浇砼前的准备工作已落实，审批、签发浇筑砼许可证。

②、平行检查成型砼误差、外观。

③、巡视砼面的平整、第二次收面、养护、上荷载、拆模应按要求。

④、旁站砼浇筑顺序、浇捣应符合施工方案要求，砼塌落度检查，见证强度试件取样、送检，结构实体检验。

⑤、检查砼强度试验报告。

⑥、组织成型砼质量点评。

A.2.4、主体砌体工程

①、检查砌体材料的材质证书、检测报告，砂浆配合比报告应齐全、结构合格。

②、平行检查拉结筋埋置，砼构件尺寸误差，砌体尺寸、平整、垂直误差应符合要求。

③、巡视砂浆配合比计量、内外墙砌体材料的区分、砌体材料的湿润、栏杆锚固部位砌体，砼浇捣符合要求。

④、见证砌体材料取样送检，砌筑砂浆、构件砼强度试件取样、送检。

⑤、砌体样板点评确认，按样板标准对后续砌体检查。

A.3、装饰装修分部

A.3.1、抹灰工程（一般抹灰）

①、抹灰砂浆配合比符合设计要求；掺外加剂的抹灰砂浆有专项试验配合比报告，搅拌配比计量准确。

②、平行检查外墙对拉螺栓孔、外架孔洞的封堵，不同材质墙面交接处挂网，抹灰层厚度大于35mm应钉网处理符合要求等，抹灰前的准备工作是否到位。

③、室内净空尺寸、阴阳角方正、抹灰平整度、垂直度偏差符合验收要求。

④、巡视墙面基层清理、砼面拉毛、润湿、甩浆、砼基层、砌体基层的界面处理，分层抹灰，埋管开槽部位铺网，抹灰砂浆停放时间，喷水养护应符合要求。

A.3.2、楼地面工程（整体面层）

①、面层材料的配合比或砼强度应符合设计交底要求。

②、平行检查灰饼标高应满足室内净空高度极差要求，平整度偏差符合验收要求。

③、巡视砼楼面的残留砂浆和浮浆清除、冲洗湿润，水泥浆界面结合层的涂刷，原浆收面，养护，分格缝应符合要求。

④、旁站管道、管井安装后周边空隙封堵，砼楼板有裂缝处理应符合要求。

⑤、组织楼面样板质量点评。

A.3.3、门窗工程

①、检查所用材料、配件、五金件质证和检测报告应符合设计和相关标准的规定。

②、检查门窗的抗风压性、水密性、气密性、传热系数性能指标检测报告应符合设计和现行验收规范要求。

③、抽查铝门窗加工接口处防水密封，塑门窗的焊角的角强度。

④、平行检查洞口安装尺寸，门窗安装的位置、开启方向、防雷连接、固定片与墙体连接、尺寸及垂直度偏差应符合设计和验收要求，开闭应灵活可靠。

⑤、巡视框与安装洞口四周防水砂浆填塞应密实；框上的连接螺钉注胶密封防渗，框与墙面间应注耐候密封胶防渗；玻璃安装、注胶密封，外露型材保护。

⑥、旁站外窗淋水试验，见证门窗性能检测取样、送样。

⑦、参与交接检查，组织样本的质量点评。

⑧、窗边塞缝百分百试水，并旁站及记录在案。

A.4、屋面工程分部

A.4.1、涂膜、卷材防水屋面

①、检查所用材料的产品合格证、检测报告、防水材料复检报告应符合检测标准和设计要求。

②、平行检查防水涂膜的厚度、胎布搭接，卷材搭接，保温隔热板的厚度偏差应符合要求，闭水试验。

③、巡视防水涂膜分遍涂刮，卷材铺贴、保温隔热板铺设应符合施工方案要求。旁站排水口、泛水、管道出屋面、变形缝的防水做法、砼刚性防水保护层的做法应符合设计和相关规范及施工方案要求。

④、见证防水材料、保温隔热板材料、砼强度的取样、送样。

A.5、景观部分

A.5.1、景观挡墙

①、检查挡墙所用材料的检测报告、砂浆或砼配合比报告符合设计要求。

②、平行检查挡墙基础处理，条石挡墙砌筑砂浆饱满度、搭砌错缝，排水孔设置应符合设计和验收规范及施工方案要求。

③、巡视挡墙砌筑过程。

④、旁站挡墙回填、砼挡墙浇筑。见证条石、砂浆、砼取样、送检。

⑤、挡墙基础隐蔽验收合格确认签字。

A.5.2、回填土和种植土

①、平行检查填土的高度严禁超过结构设计限制的高度。

②、巡视填土的土质符合要求。

③、旁站车库顶板上回填土顺序应采用向前推进卸土回填方式。

A.5.3、围墙、小亭、环境梯步、硬铺等

①、平行检查地基及基础处理应按设计要求。

②、巡视沉降变形缝设置。

③、地基及基础隐蔽验收合格确认签字。

B.安装工程

B.1、给、排水工程

B.1.1、室内生活及消防给水

①、审核施工单位提交的有关材料、设备供应清单，审查其规格、型号、数量及技术要求是否与设计相符，进场时间与工程进度计划是否相符，所有材料进场报验全检、合格材料当场签字确认。

②、参与安装样板确认。

③、督查施工单位班组安全技术交底情况。

④、结构预留孔洞、预埋套管，要核对规格尺寸、轴线、标高等是否符合图纸设计与规范要求。

⑤、管道的材质、接口与敷设型式以及各种附件，管道的支、吊架的型式，间距、数量、制作安装质量、固定方式、外观等是否均符合设计与规范要求。

⑥、焊接管道除锈、防腐的分遍数检查，PPR管热熔接头抽查，埋地管道各项隐检旁站。

⑦、管道试压全部参加并及时在试压报告上签认。

⑧、水泵基础验收、垫铁和减震垫的安装，单机和联动运行。

⑨、各工序平行检查

B.1.2室内雨污水排水

①、审核施工单位提交的有关材料、设备供应清单，审查其规格、型号、数量及技术要求是否与设计相符，进场时间与工程进度计划是否相符，所有材料进场报验全检、合格材料当场签字确认。

②、参与安装样板确认。

③、督查施工单位班组安全技术交底情况。

④、结构预留孔洞、预埋套管，要核对规格尺寸、轴线、标高等是否符合图纸设计与规范要求。

⑤、管道的材质、接口与敷设型式以及各种附件，管道的支、吊架的型式，间距、数量、制作安装质量、固定方式、外观等是否均符合设计与规范要求。

⑥、埋地管道各项隐检旁站。

⑦、管道灌水通球试验全部参加并及时在试验表上签字确认。

⑧、各工序平行检查。

B.1.3室外管网

①、审核施工单位提交的有关材料、设备供应清单，审查其规格、型号、数量及技术要求是否与设计相符，进场时间与工程进度计划是否相符，所有材料进场报验全检、合格材料当场签字确认。

②、参与垫层、管道安装、管井样板确认。

③、室外管道的沟槽基底处理及管道基础、垫层等须符合设计与施工规范要求。

④、埋地管道各项隐检旁站、所有井底标高的复核。

⑤、不同环刚度管材、不同垫层处理的部位监督。

⑥、管道闭水试验参加并及时在试验标示签字确认。

⑦、各工序平行检查。

⑧、隐蔽工程旁站、平行检查。

B.2.5通风安装工程

①、所有材料进场报验及设备开箱全检、合格材料当场签字确认。

②、参与风管制作样板确认。

③、参与安装样板确认。

④、设备基础验收、设备安装验收。

⑤、管路安装抽查、参加水管道试验和风管漏光试验。

⑥、单机试运转。

⑦、各工序平行检查。

B.4电气工程

①、审核施工单位提交的有关材料、设备供应清单，审查其规格、型号、数量及技术要求是否与设计相符，进场时间与工程进度计划是否相符，所有材料进场报验及设备开箱全检、合格材料、设备当场签字确认。

②、参与安装样板的确认。

③、督查施工单位班组安全技术交底情况。

④、电线管的材质、敷设方式、连接方式及规格，暗敷设电线管的固定牢度及间距，明敷设电线管的支吊架间距。

⑤、电缆桥架的材质、安装方式，支吊架的形式、间距、制作安装质量、固定方式、外观等是否均符合设计与规范要求。

⑥、灯具、开关、插座安装的标高、位置、接线等须符合设计与施工规范要求。

⑦、防雷接地电阻测试旁站，并在试验表上签字确认。

⑧、电线、电缆绝缘遥测、系统调试等旁站，并在试验表上签字确认。

B.5电梯工程

①、所有设备开箱全检、合格设备当场签字确认。

②、复核坑底标高，底坑只能低不能高。

③、参与电梯井道移交，合格后在“土建交接记录表”上签认。

④、厅门安装完成后，督促承包人完成收边收口工作。

⑤、参与慢车、快车调试。

⑥、各工序平行检查

未提及的工程，参照上述工程的控制原则进行控制。

3、进度控制方面

①、严格按照委托人制定的进度控制计划及承包人单位穿插施工的顺序进行控制。

②、参与编制并监督实施、跟踪项目详细进度计划。

③、针对详细施工进度计划，及时督促承包人单位完成材料定板以及跟踪深化设计图纸的出图时间。

④、监理人员在日常巡视时要及时掌握承包人的施工人员数量、材料和周转材料、施工机械等资源配置情况，并准确记录。

⑤、若实际进度较节点计划滞后3天，需及时发布监理工程师通知单；若实际进度较计划进度滞后7天，需召开进度专题会议，督促承包人采取措施纠偏；若实际进度滞后委托人的里程碑节点计划，需及时采取处罚措施并须及时报知委托人。

⑥、按月对现场进度完成情况做分析比对，找出影响进度的关键因素，及时配合委托人做好计划调整。

⑦、进度计划应满足委托人要求的节点计划。

4、造价控制方面

①、凡涉及图纸或清单以外的工程量，必须经委托人代表事先认可方可实施，否则不予签证计量。

②、及时办理签证，准确核实工程量。签证的内容、工程量应与现场吻合。

③、签证签发前必须与委托人沟通，得到委托人认可后，方可发出。

④、对于合同规定不详，不能确定是否需要签证，且有可能被隐蔽、清除的工程内容，监理人员应做好原始记录，现场拍照保留原始数据、资料，以便日后追溯。

⑤、监理人无权单独发出与工程造价有关的文件。

5、合同管理方面

①、详细了解施工合同细节，针对合同中的不足和遗漏，向委托人提出合理化建议。

②、严格执行合同条款。

③、做好监理日志，为可能发生的合同纠纷，提供依据。

6、信息管理方面

①、按照珠海市的验收标准和要求及时整理完善各项工程资料。

②、及时有效处理各种工程文件。保证文件传达及时。一般文件，原则上当天处理，第二天传送，不得超过3天。急件需立即处理。

③、施工组织设计及专项方案的审核时间不得超过五天。

④、监理过程中形成的工程资料，包括施工过程中的各检验批资料等，必须与工程同步，真实反映工程实际情况，且资料的时效性必须满足规范要求。

⑤、在保证质量的情况下，为使现场进度不受影响，对于现场比较急的变更，由监理代表委托人会同施工方（或委托方）及时与设计沟通，沟通确定后，由设计确认（电子版或传真件）并及时执行，正式文件随后按正常程序及时完善。不得因正式文件未出为由拖延工期。

⑥、涉及项目现场外部的联系单等，应先与相关人员进行充分的沟通，再进行处理，避免出现不必要的失误和反复。

⑦、对于设计变更（包括含有变更确认的联系单、技术交底等文件）的变更内容，必须第一时间标注在设计图纸上，方便阅图、跟进变更，方便检查。

⑧、监理会议纪要需在24小时内发出。

7、组织与协调

①、对工程进展情况了解清晰，有预见性地发现问题，尽量将问题处理在未发生之前

②、及时协调参建各方的现场工作，避免扯皮、推诿。

③、每周定期由总监主持与设计院、各承包人间的有关施工进度、质量及安全文明的监理例会及时协调处理相关的问题，并做好会议记录及影像资料上报委托人签字。若情况特殊，监理人应能立即研究并提出召开现场会议，协调解决有关问题，同时报委托人签字认可。

④、建立工程监理日记制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商、安全及文明施工方面等问题和其他有关施工过程中必须记录的问题。

⑤、每月向委托人提交一份监理工作月报。要求监理人做到图文并茂，切实反映每月工程质量、进度状况、安全生产文明施工、建设资金使用等方面情况，以实际与计划做比较，发现偏差，及时找出原因，加以调整，确保工程进展顺利。方便委托人直观、系统地了解整个工程面貌。

8、监督检查安全和文明施工

①、严格按照JGJ59-2011相关要求管理。

②、严格执行委托人关于安全生产、文明施工的相关规定要求及奖罚规定。

③、监理人必须每周由总监组织一次安全检查，并形成检查记录及影像资料上报委托人，发现隐患须向承包人下发安全整改通知单，若承包人逾期未整改或违章操作，监理人有权向承包人下发停工令。

④、督促承包人施工管理制度和质量、安全、文明施工保证体系的建立、健全与实施。

⑤、督促承包人完成施工现场安全文明施工现场区域标准化管理的资料编制及现场实施。

⑥、审查承包人现场临建施工方案及施工监管，每周检查承包人现场办公区、生活区安全文明检查，并形成检查记录上报委托方。

⑦、审查承包人关于“国务院87号文件”提出的安全专项方案编制及督促论证完成，重大危险源施工必须由安全工程师旁站。

⑧、每周安全监理工程师组织各区大型机械设备安全检查及安全例会，并形成会议纪要及影像资料上报委托人。

⑨、杜绝重大伤亡事故，轻伤事故不超过0.3%。

⑩、每月总监配合委托人举行承包人安全、质量、进度、文明施工综合评比检查。

9、工程验收及工程质量事故处理

①、负责隐蔽工程验收、中间验收和竣工初验，并督促整改并提交影像资料。对工程施工质量、安全、文明施工提出评估意见。

②、配合委托人进行单位工程竣工验收工作。

③、提供专业检测仪器和工具，协助委托人在中间验收、竣工验收、每月的例行检查时对工程实体进行实测实量。

④、审查承包单位编制的竣工图，保证其正确无误，并及时提交委托人。

⑤、负责工程监理文件的整理和归档，经委托人书面认可后移交委托人。

⑥、协助委托人组织施工承包单位、设计单位研究处理工程质量、安全事故，监督整改方案的制定，并监督检查整改工作实施完成。

⑦、根据市城建档案《珠海市工程竣工档案验收整理指南》的要求，督促并审查承包人完成竣工资料整理，交委托人归档。

10、工程保修阶段监理人的职责

①、协助各承包人办理结算手续。

②、按照监理规范及合同约定开展保修期的监理工作。

③、监理人员对保修期间进行日常巡视，并做好巡视记录，如发现违规使用或对工程质量造成隐患的要及时报告委托人。

④、对委托人进行定期回访。填写对应记录：《保修期委托人回访记录》。

⑤、检查承包人在保修书规定的内容和规范内缺陷修复的质量，如承包人未在约定期限内进行修复，要及时通报委托人，如另行委派单位进行施工，要做好工程计量及现场凭证。

⑥、对工程质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属，对非承包人原因造成的工程质量缺陷，要对修复方案及费用分析进行确认后报委托人。

⑦、对委托人提出的质量问题进行调查、提供调查报告并做好记录。

⑧、对承包人进行修复的工程质量进行验收、计量。合格后予以确认。

⑨、根据保修实施情况及存在问题每月向委托人报送监理月报，对紧急事项及时主持专题会议，并形成会议纪要。

⑩、保修期满，编制监理总结及评估报告

⑪、从交付使用后2个月内，监理人员留土建监理工程师、水电工程师共2人配合委托人做好运行工作；对使用单位提出的质量问题进行技术解答。

- 附录B  委托人提供的资料

委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．施工承包合同 | 1份 |  |  |
| 2．设计文件及图纸 | 1份 |  |  |
| 3．水文、地质资料 | 1份 |  |  |
| 4．其他相关文件 |  |  |  |

（以下空白）

- 附录C  收费金额和支付

1. 监理服务收费计取及支付

1.1  监理服务收费计取及结算办法

本工程监理服务费用是监理人完成本工程全部监理工作服务期限的总监理费用。

工程监理服务费用包干总价为人民币（大写）         ，（￥        元），增值税税率  %。总监理服务费用不含增值税总价（小写）        元,增值税价（小写）        元。本合同约定价格基础为不含税价，不含税价不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家税率调整，税率及含税总价作相应调整，适用税率以开具发票时间的法定税率为准。以下涉及合同价款处均为含税价。

- 监理服务费用包含施工监理服务收费和其他阶段的相关服务收费，包括但不限于人工费、办公设施（包括但不限于办公电脑及相关软件、上网设备、办公桌椅、打印设备等）、交通费（含交通车辆）、监理岗位工作所使用的检测工具购置和使用费用、利润、税金等全部费用,以及招标文件及委托合同约定应当由监理人承担的风险因素等费用。除招标文件及合同约定的由委托人承担的风险因素外，委托人无须向监理人支付其他任何费用。（注：监理办公场所由发包人提供 ）

不论何种原因，如实际竣工日期迟于预计竣工日期在1个月之内，则发包人不再增加支付任何额外监理服务费用。

若非监理人原因导致工程延期超过1个月的，超出1个月以外的部分，委托人将按补偿标准及实际出勤监理人员据实计算费用。补偿标准:总监理工程师每人每日历天700元，专业监理工程师每人每日历天400元，监理员每人每日历天300元。（超出合同工期1个月后，监理人员数量应按发包人要求进行调整。）

1.2.监理服务收费支付

1.2.1监理服务费按如下方式支付：

①预付款（开办费支付）：无。

②中期支付：中期付款每月支付一次，自监理人进场工作起计，每月支付金额以监理服务费总额的百分之八十（80%）为计算基数，支付比例等于上一个月工程建安产值完成额占项目总概算建安费比值,工程完工前最多支付至监理服务费总额的80%。监理人应于当月15日前提交监理费用支付申请资料。委托人审核通过后，于次月15日前完成会签，会签完成后监理人提供相应增值税发票，委托人收到符合税法规定的增值税专用发票后10个工作日内支付，最迟不得超过20个工作日支付。

③结算款支付：工程全部完工并经委托人、监理人及政府相关部门验收合格及移交有关资料，办理完成全部工程结算手续并经委托人书面确认后30个工作日内支付至监理服务费用结算总价的97%。

④质保金支付：监理服务费用结算总价的3%，自本工程缺陷责任期满，且监理人已全面妥善履行该期间相应保修期的监理工作并经委托人书面确认后30个工作日内无息支付。

⑤如需政府相关部门审核，以政府相关部门意见为准。

1.2.2若当期工程工期和质量未达到合同要求，委托人将暂缓支付当期监理费用，直至该工程工期和质量达到合同要求为止，再支付此期监理费用。

1.3履约担保

1.3.1担保金额：中标价格的10%，即RMB       元（大写         元整）

1.3.2、银行保函或担保保函：

（1）提交时限：监理人应在合同签订15个工作日内提交经委托人认可的银行开具的无条件、不可撤销履约保函或担保保函（经委托人认可的担保公司出具的保函）原件，保函有效期至本工程竣工验收合格后30个日历天。

（2）提供履约保函产生的费用由监理人自行承担。监理人不能按照要求提交履约保函的，委托人有权解除合同，并要求监理人按合同约定承担违约责任并弥补由此给委托人造成的全部损失。

（3）退还约定：工程竣工验收合格后30天内退清（有未决、索偿事宜除外）。

（4）监理人需保证履约保函在整个合同工期内有效，如遇合同超期， 监理人应在原保函失效5个工作日前完成履约保函续保手续，否则，委托人有权暂停支付工程款。

1.3.3、 现金（采用银行转账方式）：

（1）监理人应在合同签订15个工作日内提交现金履约担保。

（2）退保约定：工程竣工验收合格后30天内无息退完，可根据项目实施情况分期退还（有未决、索偿事宜除外）。

1.3.4、监理人给委托人造成的损失超过履约担保数额的，监理人应对超过部分予以赔偿。

2.开票信息

2.1委托人开票信息

委托人名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

3. 支付货币

本工程监理服务费用以人民币为结算单位。

4.如在对已付监理费进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和监理人均有权提出修正申请。经委托人和监理人同意的修正，应在下期付款中支付或扣除。

5.委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后15天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付。

6.以上监理酬金总额中已包含监理风险，包括以下内容：

（1）施工过程的设计变更等所有因素造成的造价增减，监理费不调整。

（2）由于工程停建、缓建或委托人原因导致项目终止或中止且进入施工阶段的，按监理人实际服务时间及投入监理人员占合同总监理服务时间和投入监理人员的比例乘以监理服务费用总价计算监理费用。除双方另有约定外，委托人无须向监理人支付任何其他费用或承担任何责任。

（3）监理人在投标报价中需包含完成本项目所有监理工作的人工费、交通费、交通车辆、检测工具、加班费、保险费、招标代理费等由监理人支付的所有费用。

（4）监理酬金不因市场因素而作任何调整，监理人应充分考虑各种风险因素。

附录C-1：拟派项目管理机构人员

拟派项目管理机构人员

项目名称：珠海市金湾区汇华四季学校项目施工监理

| 拟派总监 执业章 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟派总监理工程师简要情况 |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专 业 |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 姓 名 | 职 称 | 专 业 | 负 责 工 作 | 监理 资格 | 备注 |

附录C-2：监理考勤记录表

表一：XXX监理公司驻场人员   年   月考勤表

表二：XXX监理公司驻场人员   年   月考勤分析表

附件：廉政条款

根据国家法律法规和廉政建设的有关规定，做好合同双方的廉政建设工作，保证合同的顺利履行，保障企业资金合法使用, 提高经济效率和投资效益，凡与委托人有业务往来并订立经济合同的单位或个人，应当按本廉政条款执行并共同遵守。

1双方的权利和义务

1.1严格遵守国家有关的法律法规、廉洁自律规定，以及相关行业的有关规定。

1.2严格执行双方合同文件，全面履行合同义务，保证对方的合同权利，依法承担合同责任。

1.3双方的业务活动应当遵守公平、公正、公开和诚实信用的原则，不得损害国家利益、集体利益、公共利益及包括双方在内的企业利益。

1.4双方应建立健全廉政制度，监督并严肃查处违法违纪行为。

1.5双方工作人员必须严格执行本条款，不得与对方工作人员串通，损害企业的利益。

1.6发现对方有违反本条款内容的行为，有及时提醒并要求对方予以纠正的权利和义务。

1.7发现对方有违反本条款其它附随义务的行为，有及时向对方的监督部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2委托人义务

2.1委托人工作人员不得向监理人索取或收受监理人馈赠的现金、礼金、有价证券、支付凭证、购物卡和各种礼品等财物；不得要求或接受监理人为委托人工作人员个人购置、提供住房、通讯工具、交通工具和高档办公用品等；有责任教育自己的亲友不得接受监理人及其工作人员以各种名义赠送的上述礼品、物品。

2.2委托人工作人员不得以任何理由要求监理人或接受监理人私自提供宴请、联谊活动、度假、出国（出境）旅游，以及到营业性娱乐康体场所（包括：营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会和高尔夫球等）活动。

2.3委托人工作人员不得要求监理人或接受监理人为其及其亲友安排工作，以及为其个人及其亲友支付应由个人自付的各种费用，包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。

2.4委托人工作人员及其亲友不得接受监理人安排的从事与委托人有关的材料设备供应、工程分包或劳务派遣等经济活动。

2.5委托人工作人员应秉公办事，不得营私舞弊，不得利用职权从事各种有偿中介活动。

2.6监理人工作人员主动向委托人工作人员行贿或安排、提供2.1-2.5条款所禁止内容的，委托人工作人员应及时提醒对方纠正；对无法拒绝的，委托人工作人员应及时向委托人相关部门举报。

2.7委托人应积极协助监理人对其工作人员违反廉政规定的行为进行调查工作，不隐瞒有关事实。

3监理人义务

3.1监理人或其工作人员不得通过给予介绍费、好处费、补助费等不正当手段贿赂委托人工作人员，从而获取与委托人的合同机会或其他不当商业利益或个人利益。

3.2监理人或其工作人员不得向委托人工作人员及其亲友行贿或馈赠礼品（包括现金、礼金、有价证券、支付凭证、购物卡和各种礼品）；不得为委托人工作人员个人购置、提供住房、通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.3监理人或其工作人员不得私自为委托人工作人员提供宴请、联谊活动、度假、出国（出境）旅游，以及到营业性娱乐康体场所（包括：营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会和高尔夫球）活动。

3.4监理人或其工作人员不得以任何名义为委托人工作人员及其亲友安排工作，以及为委托人工作人员及其亲友支付应由其个人自付的各种费用，包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。

3.5监理人或其工作人员不得邀请委托人工作人员及其亲友从事与委托人有关的材料设备供应、工程分包或劳务派遣等经济活动。

3.6委托人工作人员主动向监理人索要或要求监理人安排、提供3.1-3.5条款所禁止内容的，监理人应予提醒对方纠正；对方拒绝纠正的，监理人应向委托人相关部门举报。

3.7监理人应积极配合并协助委托人对其工作人员违反廉政规定的行为进行调查工作，不得隐瞒任何事实。

3.8监理人或其工作人员不得通过第三方或其他中间人，以斡旋的形式向委托人工作人员进行任何商业贿赂活动。

4违约责任

4.1监理人或其工作人员违反本条款规定的，委托人有权及时给予监理人警告，监理人应立即清退其违规人员，并将处理结果书面告知委托人；

4.2监理人或其工作人员违反本条款规定的行为，如对双方签订的具体经济合同或业务往来的执行产生或可能产生影响的，监理人应在所涉具体经济合同范围内承担违约责任，委托人认为影响经济合同履行的，可以同时终止与监理人所签订的经济合同。

4.3监理人或其工作人员违反本条款的行为，如造成委托人经济利益或其他利益受损的，监理人应当给予赔偿，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

4.5监理人或其工作人员违反本条款的，监理人将被委托人记入“不良企业黑名单”。监理人五年内无权参与委托人的任何商业招投标活动

委托人：                            监理人：

法定代表人：                       法定代表人：